## 進捗管理
[10 empty] | 作成者 |  |  | 作成日
[10 empty] | 更新者 |  |  | 更新日
No | 記入日 | 記入者 | タイトル (詳細は記載しない) | 不具合・要望内容 | PGMI_ID (画面、SP、リスト、RFT、バッチ、その他） | 対応 | 対応者 | 進捗 | 重要度 | 対応予定日 | 完了日 | 工数（人日） | 種別 | 備考
1 | 2020-04-24 | 若月 | テスト１タイトル | テスト1不具合 | テスト１ID | テスト１対応 | 市原 | 未着手 | 中 | 2020-04-30 | 2020-04-24 | 2 | 要望 | テスト１備考
2 | 2020-04-25 | 若月 | テスト２タイトル | テスト2不具合 | テスト２ID | テスト２対応 | 市原 | 仕様確認 | 中 | 2020-05-01 | 2020-04-25 | 1 | 要望 | テスト２備考
3 | 2020-04-26 | 若月 | テスト３タイトル | テスト3不具合 | テスト３ID | テスト３対応 | 若月 | 開発中 | 高 | 2020-05-02 | 2020-04-26 | 2 | 不具合 | テスト３備考
4 | 2020-04-27 | 若月 | テスト４タイトル | テスト4不具合 | テスト４ID | テスト４対応 | 若月 | 未着手 | 低 | 2020-05-03 | 2020-04-27 | 1 | その他 | テスト４備考
5 | 2020-04-28 | 市原 | テスト５タイトル | テスト5不具合 | テスト５ID | テスト５対応 | 市原 | 仕様待ち | 高 | 2020-05-04 | 2020-04-28 | 1 | 不具合 | テスト５備考
6 | 2020-04-29 | 若月 | テスト６タイトル | テスト6不具合 | テスト６ID | テスト６対応 | 市原 | 開発完 | 低 | 2020-04-05 | 2020-04-29 | 4 | 要望 | テスト６備考 | 1
7 | 2020-04-30 | 市原 | テスト７タイトル | テスト7不具合 | テスト７ID | テスト７対応 | 若月 | 未着手 | 中 | 2020-05-06 | 2020-04-30 | 3 | 要望 | テスト７備考
8 | 2020-05-01 | 若月 | テスト８タイトル | テスト8不具合 | テスト８ID | テスト８対応 | 市原 | 社内テスト中 | 高 | 2020-05-07 | 2020-05-01 | 5 | 要望 | テスト８備考
9 | 2020-05-02 | 市原 | テスト９タイトル | テスト9不具合 | テスト９ID | テスト９対応 | 若月 | 社内テスト完 | 高 | 2020-05-08 | 2020-05-02 | 4 | 要望 | テスト９備考
10 | 2020-05-03 | 市原 | テスト１０タイトル | テスト10不具合 | テスト１０ID | テスト１０対応 | 市原 | 仕様待ち | 低 | 2020-05-09 | 2020-05-03 | 5 | 不具合 | テスト１０備考
Note on O4: 不具合なのか改善要望なのか選択

## 進捗管理 サンプル
[10 empty] | 作成者 |  |  | 作成日
[10 empty] | 更新者 |  |  | 更新日
No | 記入日 | 記入者 | タイトル (詳細は記載しない) | 不具合・要望内容 | PGMI_ID (画面、SP、リスト、RFT、バッチ、その他） | 対応 | 対応者 | 進捗 | 重要度 | 対応予定日 | 完了日 | 工数（人日） | 種別 | 備考
1 | 2020-04-01 | 仲栄真 | 新 進捗管理(同梱アソート) | 検索結果にエリアを追加 検索条件にグループコードを追加 | 要件定義 |  | 古田 |  |  |  |  | 0.5
[5 empty] | CSfr081900_01: 新 進捗管理 | 検索結果にエリアを追加する →エリア、部門ごとに数量を検索する →検索結果の並び順 エリア昇順 部門の昇順 検索条件にグループコードを追加する ※検索条件にエリアは不要 ※検索結果にグループコードは不要 | 卓也 |  |  |  |  | 2
[5 empty] | テスト～導入 |  | 卓也 |  |  |  |  | 0.5
1
Note on O4: 不具合なのか改善要望なのか選択

## 改修イメージ サンプル
エリアを先に入れたい
グループコードを選択したい